Информация о подготовке к отопительному сезону 2012/2013 г.г. на территории Медвежьегорского городского поселения.

Согласно Плана финансирования подготовки Медвежьегорского городского поселения к ОЗП 2012/2013 г.г. из разных источников, местный бюджет должен  освоить денежные средства в размере 8 млн. 959 тыс. руб.

На 09.08.2012 г.  проведены аукционы в электронной форме:

-Изготовление и поставка дымовой трубы для котельной «Советская». Заключен контракт на сумму 990 993 руб.

- Установка дымовой трубы на котельной «Советская». Заключен контракт на сумму  663 352 руб.

- Изготовление и поставка стального водогрейного котла 1,86 МВт на котельную «Советская». Заключен контракт на сумму 1 400 000 руб. Котел поставлен на котельную и смонтирован теплоснабжающей организацией ООО «Калория плюс».

- Изготовление и поставка 3-х насосов К 290/30 (два насоса на кот. «Советская», один на ЦТП «Бойлерная»). Заключен контракт на сумму 554 000 руб. Насосы поставлены и будут установлены до начала отопительного сезона.

- Ремонт участка тепловой сети по ул. Лесная. Заключен контракт на сумму

522 371 руб. Работы по ремонту тепловой сети выполняет ООО «Энергосервис».

- Бурение скважины на ул. «Повенецкая». Заключен контракт на сумму 480 000 руб.

- Приобретение котельно-вспомогательного оборудования на котельную «Модульная» на сумму 717 735 руб.

- Повторно объявлен запрос котировок на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту системы отопления многоквартирного дома Кирова, 15 на сумму 462 834 руб.

Итого  заключено контрактов на сумму 4 610 716  руб.,  объявлено аукционов на сумму –  5 791 285 руб.

В настоящее время готовятся технические задания для проведения  2-х аукционов:

- Ремонт участка тепловой сети с заменой на ППУ от ЦТП «Бойлерная» на сумму

1 050 000  руб. (Адресная инвестиционная программа РК 1 000 000 руб. +50 000 руб. софинансирование поселения).

- Проведение геолого - разведовательных работ по скважинам «Повенецкая», «Западная» на сумму 1 060 000 руб.

Объем денежных средств, которые должны быть освоены предприятиями к началу отопительного сезона составляет 19 млн. 726 тыс. руб., в том числе на ремонтные и регламентные работы  12 млн. 681 тыс. руб., на приобретение нормативного запаса топлива 7 млн. 044 тыс.  руб.

На создание нормативного запаса топлива теплоснабжающими организациями на сегодняшний день освоены  денежные средства в размере 2 млн. 441 тыс. руб.

На ремонтные и регламентные работы 3 млн. 190 тыс. руб.

К началу отопительного сезона теплоснабжающими организациями должен быть создан неснижаемый запас топлива, в том числе:

уголь- 527 тн.

мазут-79 тн.

топливная щепа – 2003 тн.

На сегодняшний день на котельных имеется:

Уголь- 44,1 тн.

Мазут- 44 тн.

Топливная щепа- 948 м3

Дрова- 714 м3.

Все котельные на территории Медвежьегорского городского поселения подключены к электроснабжению.

Исп. Инженер-энергетик Филимонова Е.П.